# 论需求分析：以智能变电站选址平台为例（背诵版）

这是一篇完整的论文，可以直接从头背到尾。每段前面斜体的〔〕注释只告诉你这段属于哪个模块、讲哪一步，不用背。加粗的句子是点题句，考场上把里面的“需求分析”换成题目关键词即可。

# 第一部分　完整论文

## 摘要

〔摘要＝头＋需求主题句＋尾，约335字〕

2024年3月，我所在的省电力设计院启动了“智能变电站选址平台”项目，合同金额480万元，我担任系统分析师兼技术负责人。该平台基于GIS，采用前后端分离和服务化架构，为全省9个地市的规划人员提供选址评价、土石方测算和AI辅助分析，评审季在线用户峰值达1200人。本文结合该项目，论述需求分析的实践。我针对规划人员、评审专家、运维人员和管理者四类干系人，采用访谈、现场观摩和原型相结合的方式获取需求；将选址业务规则转化为硬约束、软约束和评分模型；用质量属性场景量化高并发等非功能需求；通过评审基线和变更控制管理需求变化。项目共处理23次变更申请，全部受控，按期上线。项目上线后运行稳定，得到各地市用户的一致好评。但也存在不足，如AI分析结论的可解释性仍需加强，今后将持续改进。

## 正文

### 一、项目背景

〔公共块·背景①　项目概况〕

2024年3月，我所在的省电力设计院启动了“智能变电站选址平台”项目，合同金额480万元，项目组22人，历时14个月，于2025年5月上线。我担任系统分析师兼技术负责人，负责需求分析、架构设计和质量保障方案。

〔公共块·背景②　三大功能〕

过去，变电站选址靠规划人员手工叠图、人工打分，一个项目要两三周。新平台基于GIS，为全省9个地市的规划人员提供三大功能：一是选址评价，按地形、建筑、道路等约束给5000个候选点打分；二是土石方测算；三是AI助手，自动分析当前地图范围的地形、坡度和地表覆盖。

〔公共块·背景③　技术架构〕

系统采用前后端分离和服务化架构：前端使用Vue 3和ArcGIS JS API；后端由Node.js业务服务、Python空间计算服务和AI服务组成；数据层使用PostgreSQL/PostGIS和Redis；全部采用Docker容器化部署。

〔公共块·背景④　三重难点〕

项目有“三重”难点：空间计算重，单项目有2万多个建筑要素、8万多条道路；并发压力重，每年规划评审季同时在线用户峰值达1200人，地图切片请求峰值约3000次/秒；AI不确定性重，大模型的输出不够稳定。

### 二、需求工作总述

〔公共块·总述（单独成段，回答第2问）：逐句对应R1～R5，考场上写几个模块就留几句〕

为做好需求分析，我把需求工作分为五步：获取、分析、量化、验证、变更。〔R1〕一是获取需求，覆盖四类干系人。〔R2〕二是分析建模，把选址业务规则变成可计算的模型。〔R3〕三是量化非功能需求，用质量属性场景描述高并发和AI要求。〔R4〕四是验证需求，保证需求可评审、可测试。〔R5〕五是管理变更，用基线和变更控制管住需求变化。下面结合项目逐一说明。

### 三、获取需求：分角色、多方法

〔R1 获取需求｜点题〕

需求获取是需求分析的起点，关键是“问对人、用对方法”。

〔R1 获取需求｜干系人分析〕

我先做干系人分析，分为四类：规划人员是使用者，评审专家是决策者，运维人员是支持者，管理者是出资方，并用权力—利益矩阵确定沟通重点。

〔R1 获取需求｜初案与问题〕

最初我们只访谈了管理者和项目负责人，做出原型后，一线规划人员却说“不好用”：他们实际是先看地形、再看建筑、最后看道路，和原型流程不一样。同时，几位专家对指标权重的意见也不统一。

〔R1 获取需求｜方案：多角色、多方法〕

于是我采用多角色、多方法组合：一是访谈27人；二是在3个地市跟班观摩5天，看真实工作流程；三是发放问卷，回收82份；四是低保真原型，迭代3轮；五是分析历史选址报告。再用用户故事地图梳理出选址全流程的12个环节。

〔R1 获取需求｜成效＋点题〕

最终形成需求清单136条：功能98条、非功能24条、约束14条，并全部标明来源和优先级。可见需求获取要靠分角色、多方法，而不是只听领导一句话。

### 四、分析建模：把业务经验变成可计算的模型

〔R2 分析建模｜点题＋难题〕

需求分析的核心是把模糊的业务经验变成清晰的模型。这里要解决一个难题：专家说“离居民区远一点”，计算机该怎么算？

〔R2 分析建模｜方案：三步〕

我分三步：第一步，用用例图描述功能，用活动图描述选址流程，用ER图设计数据；第二步，把选址规则分成硬约束和软约束。硬约束必须满足，如不能占用保护区，违反就直接排除；软约束越满足越好，如离居民区越远越好，用指数衰减函数打分；第三步，多位专家的权重意见不一致，我们收集专家打分，用带Softmax约束的线性回归求出权重，保证权重非负且合计为1。

〔R2 分析建模｜成效：专家校验〕

模型出来后，让专家用10个历史案例校验。结果前三名候选点与专家人工评审结果的吻合率为86%，选址周期由2到3周缩短到3天。

〔R2 分析建模｜点题〕

这说明，需求分析做得好，就能把个人经验沉淀成可复用的模型。

### 五、量化非功能需求：用质量属性场景描述

〔R3 非功能需求｜点题＋问题〕

高并发、高可用、AI稳定性这些需求，如果只写“要快”“要稳”，后面无法设计也无法测试。所以需求分析要把非功能需求量化。

〔R3 非功能需求｜方案①　质量属性场景〕

我采用质量属性场景，六要素是：来源、刺激、环境、制品、响应、响应度量。例如性能需求：评审季（环境）1200名规划人员（来源）同时浏览和计算（刺激），平台（制品）正常响应（响应），P95不超过3秒、错误率低于0.1%（度量）。同样方法描述了可用性99.9%、项目数据隔离、AI输出固定四字段且准确率不低于85%等需求，共24条。

〔R3 非功能需求｜方案②　权衡〕

量化后，需要做权衡。例如评分精度与响应速度冲突：精确计算要9分钟，用密度场近似则6秒，误差在3%以内，专家评审后接受；又如缓存提高速度但可能有脏数据，用“数据版本”解决。我们用ATAM的思路组织架构评审，把需求映射到架构决策。

〔R3 非功能需求｜成效＋点题〕

这些指标后来直接成为压测和验收标准。可见需求分析把非功能需求量化后，设计和测试才有依据。

### 六、验证需求：保证需求可评审、可测试

〔R4 需求验证｜点题＋五个质量标准〕

需求有错，后面越改越贵，所以需求分析必须做验证。我对需求规格说明书提出五个质量标准：完整、一致、无二义、可验证、可追踪。

〔R4 需求验证｜方案：三轮验证〕

验证分三轮：第一轮是内部走查，开发、测试、运维一起看；第二轮是用户评审会，规划人员和专家逐条确认；第三轮是原型确认，让用户亲自操作后签字。每条需求都配了验收标准，并对应测试用例，保证“可测试”。

〔R4 需求验证｜发现的问题与处理〕

评审共发现17处问题，大多是二义和冲突。比如“候选点越多越好”与“计算时间不超过10秒”相互冲突，经协商，约定单次评价5000个点，超出则分批计算。

〔R4 需求验证｜基线＋成效＋点题〕

三轮评审通过后，形成需求基线V1.0，由用户代表签字确认，此后任何改动都走变更流程。上线后统计，因需求理解错误导致的返工只占总缺陷的6%。可见需求分析做好验证，需求才真正可靠。

### 七、管理变更：用基线和流程管住变化

〔R5 变更与跟踪｜点题＋变更总量〕

需求变化不可避免，需求分析的关键是“变得有序”。项目中共处理23次变更申请。

〔R5 变更与跟踪｜方案：变更流程与跟踪矩阵〕

我们建立了变更控制流程：提出申请—影响分析（范围、进度、成本、风险）—变更控制委员会（CCB）评审—实施—回归测试—更新基线。同时建立需求跟踪矩阵，把需求、设计、代码和测试用例双向关联，一处变化，能立即看出影响哪里。

〔R5 变更与跟踪｜典型案例〕

典型案例：某跨省大项目要求把数据下载从18级降到15级。影响分析发现要为15级单独建立颜色索引，增加约8人天，影响2个模块。CCB认为变更合理，批准进入当前版本；实施后，对相关模块做了回归测试。

〔R5 变更与跟踪｜推迟与成效〕

对不紧急的需求，如界面个性化，则推迟到二期。23次变更中，通过18次，推迟5次，没有出现需求蔓延，项目按期上线。

〔R5 变更与跟踪｜点题〕

可见需求分析靠基线、流程和跟踪三件事，才能把变化管得住。

### 八、总结

〔公共块·结尾①　成效〕

通过以上实践，需求分析在项目中得到了有效落实。平台于2025年5月上线，已稳定运行一年，覆盖全省9个地市，评审季1200人同时在线也没有出现重大故障，选址周期由2到3周缩短到3天，得到用户一致好评。

〔公共块·结尾②　体会（需求版）〕

作为系统分析师，我的体会是：需求不是问一次就够，而是持续的沟通与确认，要把模糊的业务经验变成可验证的模型。

〔公共块·结尾③　不足与改进〕

当然，项目也有不足：一是AI分析结论的可解释性还不够，计划增加依据展示；二是自动化程度仍可提高，计划引入更多自动化巡检。我会继续改进，让系统更好地服务电网规划。

# 第二部分　说明

## 一、怎么用这篇论文

- 背诵：整篇背，全文约3300字。顺序：数据卡 → 背景 → 总述 → R1～R5 → 结尾 → 摘要。

- 考场：看题找第2问 → 选3～4个模块 → 总述只留对应的句子 → 背景和结尾照写 → 把加粗的点题句换成题目关键词。

- 字数：考场正文约2500字＝背景420＋总述120＋模块3～4个（每个约420）＋结尾250；摘要约330字。需求主题下，优先选R2、R5、R1，R3、R4备用。

## 二、数据卡（全文数字统一以它为准）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目 | 智能变电站选址平台；2024年3月启动，2025年5月上线，14个月；480万元；22人 |
| 我的角色 | 系统分析师兼技术负责人 |
| 用户 | 全省9个地市规划人员，注册约6000人，日活约1500人 |
| 高并发 | 评审季在线峰值1200人；切片请求峰值约3000次/秒；AI助手峰值约150次/分钟 |
| 数据量 | 单项目建筑要素2万+、道路8万+，候选点5000个 |
| 需求数字 | 干系人4类；访谈27人；观摩3个地市5天；问卷82份；原型3轮；12个环节；需求136条（功能98、非功能24、约束14） |
| 分析与验证 | 专家校验吻合86%；选址周期2～3周→3天；评审17处问题；返工占6%；基线V1.0 |
| 变更 | 共23次，通过18、推迟5；案例：下载18级→15级，8人天、2个模块 |

## 三、模块之间的关系

五个模块是一条流水线，一句话串起来：问对人（R1）→ 建好模型（R2）→ 定好指标（R3）→ 查对错（R4）→ 管变化（R5）。

- R1 获取：产出136条需求清单，是后面所有模块的原料。

- R2 分析：处理其中的功能需求（98条），重点是把业务规则变成模型。

- R3 量化：处理其中的非功能需求（24条），重点是让它们可设计、可测试。约束类14条（如数据隔离、下载级别）也在这里或R2里落地。

- R4 验证：对全部需求做检查，保证没有二义和冲突，并配上验收标准。

- R5 变更：对R4形成的基线负责，之后任何变化都走变更流程。

同一素材在三个主题里的写法（另外两篇文档里有对应模块）：

| 素材 | 需求写法（本文） | 测试写法 | 运维写法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性能指标（1200人、P95≤3秒） | R3：质量属性场景量化 | T3：压测验证 | O3：容量预案 |
| 可用性99.9% | R3：可用性场景 | T4：故障注入 | O4：容灾演练 |
| 土石方偏差25% | R4：验收标准要可测试 | T2：基准对比发现 | O5：纠正性维护 |
| AI助手 | R3：AI需求量化 | T6：评测集 | O1：AI调用监控 |
| 18级降到15级 | R5：变更控制 | T1：回归测试 | O5：适应性维护 |
| 评分模型 | R2：硬软约束与权重 | T3：评分性能优化 | O5：预防性维护 |

## 四、考点对照表

优先级：★★★＝先背；★★＝其次；★＝备用。

| 模块 | 对应考点（得分关键词） | 可应对的题目方向 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | 干系人分析、权力—利益矩阵、获取方法（访谈、观摩、问卷、原型）、用户故事地图 | 需求获取 | ★★ |
| R2 | 需求分类、用例图、活动图、ER图、业务规则建模、硬约束与软约束 | 需求分析、需求建模 | ★★★ |
| R3 | 质量属性场景（六要素）、非功能需求、权衡、ATAM | 非功能需求、质量属性 | ★★ |
| R4 | 需求验证、规格说明书质量标准、评审、可测试性、基线 | 需求验证、需求评审 | ★ |
| R5 | 变更控制、CCB、影响分析、需求跟踪矩阵、需求基线 | 需求变更、需求管理 | ★★★ |

## 五、题型 → 模块组合速查

| 题目方向 | 推荐组合 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 需求获取 | R1＋R2＋R4 | 以R1为主 |
| 需求分析、需求建模 | R2＋R1＋R3＋R4 | 总述按五步写 |
| 需求变更、需求管理 | R5＋R4＋R2＋R1 | 以R5为主 |
| 非功能需求、质量属性 | R3＋R4 | 可借测试文档T3、T4说明指标如何被验证 |
| 需求验证、需求评审 | R4＋R5＋R3 |  |
| 需求工程综合 | R1～R5全写，每个压缩到约300字 | 注意总字数不超过3000 |

## 六、对照五项评分标准

| 评分项（分值） | 本文怎么得分 |
| --- | --- |
| 切合题意（30） | 总述段单独成段回答第2问；每个模块首尾点题 |
| 应用深度与水平（20） | 用了干系人分析、质量属性场景、硬软约束、CCB、跟踪矩阵等专业概念，且每个都有“问题→方案” |
| 实践性（20） | 有数字、有踩坑：只访谈管理者、原型被说不好用、评审发现冲突、跨省降级变更 |
| 表达能力（15） | 固定五步骨架，“一是、二是、三是”，短句 |
| 综合与分析能力（15） | 精度与速度的权衡、五步流水线、结尾体会和不足 |

## 七、每个模块的背诵骨架

| 模块 | 一句话骨架 |
| --- | --- |
| R1 | 问对人 → 只访谈管理者 → 一线说不好用 → 四类干系人＋五种方法 → 136条 |
| R2 | 经验变模型 → 用例活动ER → 硬约束＋软约束＋Softmax权重 → 专家校验86% |
| R3 | “要快要稳”太空 → 六要素 → 24条量化 → 权衡精度与速度 → 成为压测和验收标准 |
| R4 | 五个质量标准 → 三轮验证 → 17处问题 → 基线V1.0、返工6% |
| R5 | 23次变更 → 变更流程＋跟踪矩阵 → 跨省降级15级案例 → 18通过、5推迟 |

## 八、跨主题借用

如果题目是需求，但带有测试或运维色彩，可以只借另外两篇文档里的对应模块，把首尾点题句换成需求视角，数字保持不变。

| 题目偏向 | 主体 | 借用 |
| --- | --- | --- |
| 性能需求、高并发需求 | R3 | 测试文档T3（压测验证了指标），运维文档O3 |
| 需求的可测试性、验收 | R4 | 测试文档T1（测试左移） |
| AI系统需求 | R3 | 测试文档T6 |
| 安全需求 | R3 | 测试文档T5 |
| 需求变更与系统维护 | R5 | 运维文档O5（适应性维护） |

## 九、使用提醒

- 数字统一用数据卡，选多个模块时不要自相矛盾。

- 实事求是：问题和改进的骨架来自你的真实项目，具体数字（人数、百分比、评审结果）是加工的。评分标准对虚构、不可信的内容零容忍，请把数字调到你自己能解释的范围，没亲手做过的环节（如用户故事地图、ATAM评审）要想清楚“被问到我怎么做”，必要时改成“方案设计”的口径。

- 扣题：题目要求什么方法，就把对应概念换进方案段。